**Правительство Республики Таджикистан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О порядке разработки государственных инвестиционных проектов и реализации программы государственных инвестиций Республики Таджикистан**

В соответствии со статьей 14 конституционного Закона Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан", статьей 51 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах". в целях совершенствования подготовки государственных инвестиционных проектов и реализации среднесрочных программ государственных инвестиций Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить порядок разработки государственных инвестиционных проектов и реализации программы государственных инвестиций Республики Таджикистан, а также состав Комиссии по отбору государственных инвестиционных проектов для включения в программу государственных инвестиций Республики Таджикистан (приложения 1 и 2).

2. Министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти, организациям и учреждениям, независимо от их формы собственности принять необходимые меры по реализации настоящего порядка и представлять свои инвестиционные проекты для включения в программу государственных инвестиций Республики Таджикистан.

3. Признать утратившими силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2011 года, №370 "Об утверждении правил разработки инвестиционных проектов и реализации среднесрочных программ государственных инвестиций, грантов и капитального строительства в Республике Таджикистан" и постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2011, №483 года "Об утверждении Правил формирования согласования Перечня объектов, строящихся и за счёт средств государственного бюджета".

Председатель

Правительства Республики Таджикистан   Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

от 27 марта 2018 года, №161

Приложение 1

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 27 марта 2018 года, №161

**Порядок разработки проектов государственных инвестиций и реализации Программы государственных инвестиций Республики Таджикистан**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Порядок разработки проектов государственных инвестиций и реализации Программы государственных инвестиций Республики Таджикистан (далее - Порядок) определяет цель, задачи, структуру, порядок разработки, этапы формирования и рассмотрения Программы государственных инвестиций Республики Таджикистан (далее-Программа), порядок подготовки, оценки и отбора инвестиционных проектов для включения в Программы, а также формирования и согласования перечня строительства и сооружений производственного и непроизводственного назначения (новое строительство, расширение, реконструкция и сооружение незавершенных объектов) (далее-Перечень), финансируемых за счет основных централизованных капитальных вложений государственного бюджета.

2. Целью настоящего порядка является повышение уровня эффективности реализации Программы, координация деятельности министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти, общественных организации и частного сектора при привлечении внешних и внутренних инвестиций для реализации инвестиционных проектов и осуществление мероприятий на основании стратегических документов развития страны, программ среднесрочного развития Республики Таджикистан и Целей Устойчивого Развития.

3. Цель Программы осуществление комплекса мероприятий по отбору и реализации приоритетных инвестиционных проектов, грантов, проектов институционального развития (технической помощи) и капитального строительства.

4. Задачи Программы:

- совершенствование задач и полномочий органов, подготавливающих Программы для реализации долгосрочных государственных инвестиционных приоритетов;

- дальнейшее обеспечение прозрачности государственных инвестиций для граждан Республики Таджикистан, международных финансовых организаций и стран-доноров;

- определение стандартных процедур по подготовке, отбору и реализации приоритетных проектов государственных инвестиций;

- обеспечение взаимного процесса подготовки Программы государственных внешних заимствований Республики Таджикистан, гарантируемой государством для развития страны и планирования государственного бюджета для реализации долгосрочных бюджетных программ.

5. В настоящем порядке применяются следующие понятия:

- государственные инвестиционные проекты - проекты, подготовленные министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти, общественными организациями и частным сектором с целью привлечения всех видов инвестиций в определенный период и получения экономических выгод, реализация которых влияет на развитие определенных отраслей экономики Республики Таджикистан и способствует повышению уровня жизни населения Таджикистана;

- исполнительный орган - орган государственного управления, государственная или неправительственная организация, местные исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления поселков и дехотов, общественные организации и частный сектор, обратившийся в отраслевые или региональные уполномоченные органы с проектными предложениями;

- отраслевое заключение центрального соответствующего органа - заключение, выданное отраслевым министерством, ведомством относительно каждого инвестиционного проекта, представленного Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

6. Источниками финансирования проектов Программы являются внешние и внутренние инвестиции, в том числе заемные средства, гранты и средства государственного бюджета.

7. Данная Программа является среднесрочной пятилетней, в которой в период её реализации, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения и дополнения.

8. Ход разработки Программы полностью синхронизирован по срокам и циклом подготовки государственного бюджета. Программы государственных внешних заимствований и циклом управления внешней помощью.

9. Объемы государственных инвестиций на последующие годы определяются согласно прогнозных показателей и уточняются при утверждении государственного бюджета на соответствующий год.

**2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

10. Программа состоит из аналитической части и перечня проектов.

11. Аналитическая часть включает в себя анализ общей экономической ситуации, приоритеты государственной инвестиционной политики, анализ исполнения программы за предыдущие годы, анализ финансовых возможностей для государственного инвестирования, системы координации деятельности государственных органов по реализации программы, а также обоснование соответствия совокупности входящих проектов с его структурой с учетом указания на приоритеты.

12. Перечень проектов программы состоит из кредитных и грантовых инвестиционных проектов, грантов, проектов институционального развития (технической помощи) и капитального строительства, финансирующихся на следующих условиях:

- на возвратной основе (внешние займы под гарантию Правительства и прямые займы);

- на безвозвратной основе (привлекаемые государством внешние гранты).

**3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

13. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан:

- на основании инвестиционных проектов (проектных запросов), представленных министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти, общественными организациями и частным сектором относительно привлечения иностранных инвестиций и показателей основных централизованных капитальных вложений, разрабатывает проект показателей программы с учётом возможностей государственного бюджета и приоритетами, установленными в соответствующих пунктах настоящего порядка, с определением общей суммы и количества проектов и в установленные нормативными правовыми актами Правительства Республики Таджикистан сроки, представляет в Министерство финансов Республики Таджикистан;

- анализирует уточненные показатели проекта программы с учетом программы внешних заимствований Республики Таджикистан, Среднесрочной программы государственных расходов, а также "Правил привлечения, использования, координации и мониторинга внешней помощи в Республике Таджикистан" и представляет в Министерство финансов Республики Таджикистан;

- согласовывает проект программы с Министерством финансов Республики Таджикистан, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и отраслевыми министерствами и ведомствами и представляет на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан.

14. Министерство финансов Республики Таджикистан на основе предложений Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, с учётом финансовых возможностей и в соответствии с подписанными двухсторонний соглашениями учитывает долю Правительства Республики Таджикистан в государственных инвестиционных проектах и показателях основных централизованных капитальных вложений на среднесрочный период при разработке государственного бюджета.

**4. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

15. В заполненной форме инвестиционного проектного запроса, кроме его соответствия с целями и задачами стратегических документов развития страны одновременно необходимо указать соответствие заявленного инвестиционного проекта конкретному мероприятию Матрицы действий программ среднесрочного развития Таджикистана на соответствующие периоды.

16. Ежегодно, с 15 июля объявляется начало процесса формирования заявок для включения дополнений в программы на среднесрочный период.

17. Инвестиционные проектные запросы для включения в программу принимаются Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан не позже 1-го августа текущего года.

18. Подготовленные и представленные в установленном порядке инвестиционные проекты со стороны министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти, общественных организаций и частного сектора представляются на рассмотрение Комиссии по отбору инвестиционных проектов (далее-Комиссия) для включения в программы.

19. Государственные инвестиционные проекты представляются в Комиссию для рассмотрения и включения в программы ежегодно не позднее 1 октября.

20. Комиссия выполняет следующие задачи:

- оценка правильности и качества конкурсного отбора инвестиционных проектов для их включения в программы;

- анализ соответствия инвестиционного проекта приоритетным направлениям, указанным в положениях настоящего порядка;

- оценка актуальности и перспективности инвестиционного проекта, его конечных результатов, потенциального позитивного влияния на отрасль, регион, население;

- анализ показателей экономической эффективности инвестиционного проекта;

- оценка планируемого объема привлечённых средств для реализации инвестиционного проекта, а также оценка его источников финансирования;

- анализ количества и качества планируемых новых рабочих мест и обоснованности их создания.

21. Финансирование экспертной оценки каждого инвестиционного проекта (для проведения технико-экономического обоснования) должно осуществляться за счет собственных средств, предусмотренных на эти цели согласно действующим нормативам.

22. Сформированный проект программы представляется на рассмотрение Комиссии и его согласование ежегодно не позднее 1 ноября.

**5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

23. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан после утверждения программы, с целью обеспечения её доступности отраслевым министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти, общественным организациям и частному сектору, осуществляет издание необходимого тиража на государственном, русском и английском языках до конца февраля месяца следующего года.

24. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан и другие министерства, ведомства и местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации и частный сектор с целью ознакомления и изыскания источников финансирования размещают утвержденную программу на своих интернет-сайтах.

25. В целях обеспечения гласности и открытости процедуры реализации программы, после ее принятия Правительством Республики Таджикистан Комиссия принимает решение о размещении текста постановления Правительства Республики Таджикистан об утверждении программы и размещении полного текста программы на сайтах всех министерств и ведомств, входящих в Комиссию.

26. Другие органы государственного управления на уровне отраслей и территорий также имеют право разместить на своих сайтах те разделы программы, которые имеют непосредственное отношение к данному органу.

27. Министерства, ведомства и местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации и частный сектор при встречах с международными финансовыми организациями представляют и знакомят их лишь с приоритетными проектами, внесёнными в программы.

28. Исполнительные органы проекта после подписания соглашения с международными и неправительственными финансовыми организациями (договора между субъектом со стороны Республики Таджикистан и иностранным международным партнером) направляют официальную информацию с приложением необходимых документов в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерство финансов Республики Таджикистан и Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

29. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан с целью повышения уровня эффективности реализации программы и ознакомления с внесёнными в неё проектами, по итогам 9 месяцев отчётного года организует круглый стол с участием представителей международных финансовых организаций, министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти, общественных организаций и частного сектора.

30. Министерство финансов Республики Таджикистан проводит переговоры с донорами относительно условий предоставления займов, рассматривает и подписывает от имени Правительства Республики Таджикистан кредитные соглашения, обеспечивает финансирование проектов программы в размерах, предусмотренных в республиканском бюджете, и контроль за целевым использованием выделенных и привлеченных средств.

31. Министерства, ведомства и местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации и частный сектор в пределах своей компетенции принимают действенные меры по реализации программы, и ежеквартально представляют подробные сведения в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

32. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан ежегодно направляет в Правительство

Республики Таджикистан аналитическую информацию о ходе реализации программы.

**6. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

33. Министерства, ведомства и местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации и частный сектор представляют свои инвестиционные проекты в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан в соответствии с настоящим порядком.

34. При разработке инвестиционных проектов министерства, ведомства и местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации и частный сектор должны учитывать в первую очередь реализацию следующих мероприятий:

- конкретные мероприятия стратегических документов развития страны;

- прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на среднесрочный период;

- стратегии управления государственным долгом Республики Таджикистан;

- отраслевые программы;

- программы социально - экономического развития областей, городов и районов.

35. Государственные инвестиционные проекты включаются в программу на основании требований приложения №1 к настоящему порядку.

36. Инвестиционные проекты должны быть утверждены руководителями соответствующих организаций или лицами их замещающими.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ И ОТРАСЛЕВОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА**

37. Состав и содержание технико-экономического обоснования состоят из следующих частей.

Общие исходные данные по проекту, в том числе:

- наименование проекта;

- организация, реализующая проект;

- месторасположение проекта;

- цели и сущность проекта;

- экономическое обоснование проекта;

- соответствие национальным, отраслевым стратегиям и иным нормативным правовым актам;

- оценка сметной стоимости проекта;

- сроки реализации проекта;

- схема и источник финансирования.

Анализ спроса и/или социально-экономической значимости проекта, которое представляет собой оценку и обоснование количественных параметров спроса и цен на товары и услуги или оценку необходимости в социальных услугах:

- исследование и анализ рынка и социально-экономической ситуации;

- прогнозы сбыта готовой продукции, анализ социально-экономического эффекта проекта;

- анализ работы существующих объектов в данной отрасли; исследование и анализ рынка сырья, материалов и иных факторов производства.

Технический раздел, в котором детально определяются параметры, компоненты и затраты проекта:

- обоснование выбора места размещения проекта;

- масштаб проекта;

- обоснование выбранных технологий и оборудования;

- сметная стоимость и график работ.

Финансовый раздел, в котором производится оценка финансовых расходов и доходов наряду с оценкой альтернативных методов финансирования:

- расчет общих инвестиционных издержек;

- предполагаемое финансирование проекта;

- расчет производственных издержек, включая трудовые затраты проекта;

- финансовый анализ проекта, включающий проекты балансового отчета, счетов прибылей и убытков и расчетов потока наличности на период реализации проекта;

- текущее финансовое состояние организации-заемщика;

- анализ издержек проекта, связанных с продолжением проекта после завершения выплат.

Экономический раздел, в котором произведена корректировка финансовых данных, а затраты и доходы от проекта оцениваются с точки зрения всей экономики:

- анализ экономической ситуации с проектом и без него;

- оценка экономических выгод и затрат в денежном выражении;

- анализ наименьших затрат (альтернативные варианты);

- анализ чувствительности и рисков; анализ результатов осуществления проекта.

Социальный раздел, в котором проект оценивается с точки зрения тех, кто получает выгоды, и тех, кто оплачивает затраты на проект. По возможности необходимо определить количественные характеристики получаемых каждой группой выгод или оплачиваемых затрат. Раздел включает в себя следующее:

- обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения;

- потребность проекта в трудовых ресурсах и его влияние на занятость населения.

Экологический раздел, который рассматривает экологические аспекты проекта:

- влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия;

- соответствие технологии проекта национальным и международным стандартам и нормативам воздействия на окружающую среду.

38. Отраслевое заключение центрального соответствующего органа должно соответствовать следующим основным требованиям:

- подтверждать обоснованность вложения инвестиции в данный проект;

- содержать анализ проекта с точки зрения отрасли, в котором отражены следующие аспекты;

- роль и место проекта в структуре отрасли экономики, его соответствие государственным и отраслевым программам развития;

- обоснованность выбора  месторасположения и масштаба (производственной мощности) проект;

- анализ рынков сырья и его комплектующих изделий;

- анализ рынков сбыта продукции;

- достаточность и эффективность технических решений по проекту;

- обоснованность схемы и источника финансирования;

- заключение о целесообразности включения проекта в программу.

39. В ходе экономической экспертизы выполняется анализ содержания предоставленных по проекту документов, предусматривающих целесообразность включения проекта в программы на основе выполнения следующих видов оценок:

- оценка соответствия проекта инвестиционным приоритетам;

- институциональная (организационная) оценка проекта;

- соответствие технических и экологических экспертиз проекта, выполненных соответствующими экспертными органами по предоставленным материалам по проекту;

- социальная оценка проекта;

- финансовая оценка проекта;

- экономическая оценка проекта (экономическая целесообразность реализации);

- оценка рисков незавершения проекта в планируемые сроки, недостижения целей проекта, невозврата заемных средств.

40. На основе проведенного анализа и оценок подготавливается заключение, которое может содержать один из следующих выводов:

- проект получает положительную оценку. В результате рассмотрения была подтверждена значимость проекта и его соответствие необходимым требованиям. Инвестиционный проект включается в проект перечней программы и выносится на рассмотрение Комиссии для включения в программу;

- проект получает отрицательную оценку. В результате рассмотрения были выявлены существенные недостатки, многочисленные несоответствия предъявляемым требованиям. Проект отклоняется и в дальнейшем может быть рассмотрен в установленном порядке по истечении 1 года. Копия экспертного заключения выдается заявителю;

- проект требует дальнейшей доработки. Проект вместе с заключением, в котором указывается перечень вопросов, требующих доработки, направляется заявителю. Дальшейшее рассмотрение проекта производится после подтверждения  решения указанных вопросов.

- проект требует проведения независимой экспертизы. Для всесторонней оценки крупных и сложных проектов требуются  дополнительные исследования,характер объем и сроки выполнения  которых выходят за рамки к компетенции и возможностей Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

 41. Материалы по проекту для рассмотрения возможности проведения независимой (в т.ч. международной) экспертизы вносятся на рассмотрение Комиссии. В заключении по проекту указываются основные вопросы, выносимые экспертизу. Дальнейшее рассмотрение проекта возобновляется после окончания назависимой экспертизы.

42. Заключение Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан  по экономической экспертизе проекта включает следующие сведения:

- краткая характеристика проекта (наименование проекта, заявитель, сметная стоимость, срок реализации, мощность, источник и форма финансирования, размер государственной (правительственной) гарантии, другие сведения);

- заключение о составе представленных и непредставленных документов;

- результаты оценки, которые представлены в соответствии с положениями настоящего порядка;

- выводы и рекомендации.

**8. ОТБОР И ОДОБРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

43. Инвестиционные проекты для включения в программы отбираются на конкурсной основе. Основными принципами проведения конкурса являются:

- прозрачность процедур проведения конкурса;

- открытость информации о его проведении;

- конкурентность инвестиционных проектов.

44. Основными критериями конкурсного отбора инвестиционных проектов для включения в программы являются:

- соответствие инвестиционного проекта приоритетам, указанным в настоящем порядке;

- полное разъяснение необходимости привлечения инвестиции или собственных средств министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти, общественных организаций и частного сектора для реализации инвестиционного проекта;

- в случае привлечения кредита, общая стоимость проекта должна быть не менее 5 млн. долларов США. Государственный кредит ограничивается только привлечением льготных кредитов, содержащих грантовые элементы не менее 35 процентов;

- в случае привлечения гранта и технической помощи, общая стоимость проекта должна быть более 100 тысяч долл.США;

- актуальность и перспективность инвестиционного проекта, его конечные результаты, потенциальное позитивное влияние на отрасль, регион, население;

- показатели экономической эффективности инвестиционного проекта;

- планируемое привлечение средств для реализации инвестиционного проекта из других источников;

- количество планируемых к созданию новых рабочих мест и обоснованность их создания;

- воздействие на уровень благосостояния населения.

45. Отбор инвестиционных проектов осуществляется Комиссией.

46. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Таджикистан.

**9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ СТРОЯЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА**

47. Министерства и ведомства, государственные организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, а также другие организации и учреждения (далее - заказчики) в сроки, предусмотренные в Методологических рекомендациях "О разработке прогноза социально - экономического развития Республики Таджикистан на соответствующий год и прогноза основных параметров социально - экономического развития Республики Таджикистан на два последующих года", согласно приложению № 2 к настоящему порядку разрабатывают и представляют в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан прогноз социально - экономического развития Республики Таджикистан на очередной год, за последующий отчетный год и основные параметры социально - экономического развития Республики Таджикистан на два последующих года в секторе капитального строительства, в том числе перечень строящихся объектов в среднесрочном периоде, финансирование которых осуществляется за счет государственного бюджета, направляемых на реализацию государственных приоритетных программ и на решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в программы.

48. Заказчикам при разработке прогнозов строительства объектов следует предусмотреть финансирование проектно изыскательских работ и экспертизу новых объектов на последующие годы отдельной строкой с указанием названия и места расположения объектов, с учетом генеральных планов городов и районов.

49. Министерства и ведомства, государственные организации и учреждении, исполнительные органы государственной власти ГБАО областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, осуществляющие функции заказчика, согласно приложению № 3 составляют перечень строящихся объектов на соответствующий год, финансируемых за счет средств государственного бюджета, в том числе специальных средств, а также дополнительных средств для капитальных нужд, выделяемых заказчиком в соответствии с нормативными правовыми актами в текущем году, в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Республики Таджикистан и представляют для согласования в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

50. Заказчики при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли вносят изменения в перечни строящихся объектов.

51. Центры по реализации инвестиционных проектов, в рамках реализации которых предусмотрено капиталовложение строительства объектов за счет доли Республики Таджикистан составляют перечень и представляют для согласования в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

52. При составлении перечня заказчики в первую очередь должны учитывать следующие приоритеты:

- незавершенные объекты, строительство которых должно завершиться в очередном году;

- объекты, строительство и восстановление которых предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами;

- стройки и объекты, на строительство которых утверждены определенные средства в республиканском и местных бюджетах, но остались незавершенными по причине фактической недостаточности выделенных средств;

- объекты, строительство которых предусмотрено в республиканских целевых программах;

- объекты, строительство которых планировано согласно прогнозами социально - экономического развития Республики Таджикистан на соответствующий год в секторе капитального вложения.

53. Для включения в перечень новых строительных объектов наличие технико-экономического обоснования и/или проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, является обязательным. В случае отсутствия указанных документов, представленные объекты не подлежат включению в перечень.

54. Включение в перечень строек и новых объектов производственного и непроизводственного назначения осуществляется после обеспечения финансовыми средствами строительств и переходящих объектов, на которых создаются аналогичные мощности.

55. Одновременно с представлением перечня в отчетном году за счет средств государственного бюджета заказчики и центры представляют сведения об объектах незавершенного строительства, учтенных на балансе, Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

56. Заказчики и центры представляют список объектов строящихся, за счет государственного бюджета, согласованный с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и представляют для финансирования в Министерство финансов Республики Таджикистан.

57. Заказчики, обеспечивая эффективное и целевое использование средств, выделенных для капитального строительства, ежемесячно не позднее 5 числа представляют отчет об объеме освоенных основных централизованных капитальных вложений по объектам в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерство финансов Республики Таджикистан согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

58. Центры по реализации инвестиционных проектов в рамках реализации, которых предусмотрено капиталовложение строительства объектов за счет доли Республики Таджикистан, согласно приложению № 5 к настоящему порядку и в сроки, установленные настоящим порядком, направляют отчет об использовании целевых средств доли Республики Таджикистан в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерство финансов Республики Таджикистан.

59. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан согласно распоряжению Правительства Республики Таджикистан относительно разработки проекта Государственного бюджета Республики Таджикистан на соответствующий год, определенных Правительством Республики Таджикистан приоритетов и критерий для социально - экономического развития на очередной отчетный год и внесенных заказчиками предложений, разрабатывает Основные показатели централизованных капитальных вложений на очередной год и два последующих года и представляет в Министерство финансов Республики Таджикистан.

60. Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан направляет для сведения согласованный перечень строящихся объектов заказчиков на соответствующий год Правительству Республики Таджикистан и в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

61. Министерство финансов Республики Таджикистан при разработке Государственного бюджета на соответствующий год принимает за основу Основные показатели централизованных капитальных вложений согласно прогнозам макроэкономических показателей Республики Таджикистан на очередные годы в секторе капитального строительства.

62. Министерство финансов Республики Таджикистан осуществляет финансирование централизованных капитальных вложений строго в пределах средств, предусмотренных Законом о государственном бюджете и соответствующими утвержденными нормативными правовыми актами на соответствующий год с соблюдением требований Закона Республики Таджикистан "О государственных закупках товаров, работ и услуг".

63. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в начале очередного года представляет для сведения Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан список незавершённых объектов, которые в отчетном году были приватизированы в установленном порядке.

64. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в установленном порядке подведя итоги о незавершенных объектах, учтённых на балансе заказчиков по состоянию на 1-ое января очередного года, представляет сведения для принятия соответствующих решений в Правительство Республики Таджикистан, за исключением перечня объектов согласованных с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

\* Приложение прилагается в оригинале