| Организация: | Центр по реализации инвестиционных проектов Комитета по охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |
| --- | --- |
| Проект: | Интегрированная программа по сокращению использования гидрофторуглеродов и устойчивому охлаждению в Таджикистане |
| Позиция: | Эксперт по экологическим нормам/правил, регламентов и статотчетности: - сбор данных и статотчетность по ГФУ. - совершенствования и разработка экологических норм/правил по ОРВ и ГФУ. |
| Тип контракта: | Индивидуальный контракт |
| Продолжительность: | 9 месяцев |
| Место работы: | Душанбе |
| Последний срок подачи документов: | 19 мая 2026 года (17:00 по времени Душанбе). |

Документы отправлять на: hfc.cipcep@gmail.com  (в теме указать название позиции).

Контакт: г-н Мухибулло Джунайдзода, директор Центра реализации инвестиционных проектов Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. С. Абдуллоева, 77, 6 этаж. Тел.: +992 111 510 431

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Таджикистан, как страна с переходной экономикой (СПЭ), с 1999 года активно участвует в поэтапном отказе от веществ, разрушающих озоновый слой. Недавно страна при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) успешно завершила проект «Полный вывод ГХФУ из оборота в Республике Таджикистан путем внедрения технологий с нулевым ОРП и с низким ПГП» и достигла следующих результатов:

- Сокращение потребления Гидрохлорофторуглерода (ГХФУ) на 99,5% к 2020 году, что является хорошим вкладом Таджикистана в глобальные усилия по защите озонового слоя.

- Демонстрация новых подходов к сокращению внедрения технологий с высоким ПГП в процессе поэтапного отказа от ГХФУ и снижение негативного воздействия на глобальную окружающую среду.

- Укрепление национального потенциала для внедрения и безопасного управления технологиями RAC без ГХФУ и более энергоэффективными технологиями, а также дальнейшее укрепление деятельности RAC в различных секторах экономики с поощрением участия женщин в такой экономической деятельности.

Следующим немедленным шагом для Правительства является принятие срочных мер по поэтапному сокращению потребления ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой, которая была ратифицирована Парламентом страны 2 марта 2022 года (Постановление №654 Маджлиси Оли, о ратификации Кигалийской поправки от 02.03.2022). Из срочных мер по сокращению потребления ГФУ и соблюдения своих обязательств по Кигалийской поправке, Правительство через Комитет по охране окружающей среды (КООС) и при содействии странового офиса ПРООН в Таджикистане инициировало разработку и обзор Системы лицензирования, а также квотирования импорта и экспорта ГФУ на 2023-2024 годы, которая была утверждена Постановлением Правительства (Постановление №376 о порядке ввоза и вывоза ГФУ от 20 августа 2023 года). Таким образом, данный полномасштабный проект дополнит усилия правительства (NDS 2030, Updated NDCs, National Strategy for the Development of the Green Economy for 2023–2037) и будет соответствовать требованиям Кигалийской поправки (сократить потребление ГФУ на 70% к 2029 году).

- ЦЕЛЬ

Цель проекта – оказать поддержку Таджикистану в выполнении его обязательств по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу, предусматривающей быстрое сокращение потребления ГФУ на 70% к 2029 году. Эти широко используемые хладагенты в секторе холодильного и кондиционерного оборудования, а также в пенном секторе как пенообразователь для теплоизоляции, обладает высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) и вносит существенный вклад в глобальное потепление при выбросах в атмосферу. Таджикистан имеет значительно большие обязательства по потреблению ГФУ по сравнению с экономически схожими странами, учитывая его статус как страны, не являющейся участницей статьи 5 Монреальского протокола, а не как развивающейся страны, подпадающей под действие статьи 5. Решение этой задачи потребует ускоренной замены существующей холодильной инфраструктуры и внедрения доступных альтернатив с низким ПГП и высокой энергоэффективностью. Проект призван направить поддержку ГЭФ в страну на основе комплексной стратегии, сочетающей в себе: i) срочные меры по введению поэтапного импортного контроля за ГФУ и оборудованием на основе ГФУ; ii) ограничение выбросов и экономию хладагентов за счет развития методов управления жизненным циклом хладагентов (УЖЦ) и внедрения методов мониторинга для оптимизации работы оборудования; iii) привлечение инвестиций в ускоренную замену холодильного оборудования путем демонстрации современных технологий охлаждения; и iv) содействие инновационным финансовым стимулам для расширения новых инвестиций со стороны конечных пользователей. Неотъемлемой частью этого станет укрепление кадрового потенциала учреждений и служб по обслуживанию холодильного оборудования в виде обучения и предоставления оборудования. С точки зрения глобальной экологической выгоды, проект, по оценкам, позволит сократить прямые выбросы ГФУ на 2 096 043 т CO2-экв и косвенные выбросы на 740 700 т CO2-экв за счет повышения энергоэффективности, а также снизить потребность в химических веществах ГФУ на 903 т, которые в противном случае были бы высвобождены в период его реализации.

- ОБЪЕМ РАБОТ

Центр по реализации инвестиционных проектов Комитета по охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан ищет потенциального кандидата на должность Национального эксперта по экологическим нормам/правил, регламентов, сбора данных и статотчетности, связанным с ОРВ и фторсодержащими газами (ГФУ), согласно Монреальского протокола и его Кигалийской поправки, который под руководством Руководителя проекта и Ведущего эксперта, будет осуществлять деятельность по совершенствованию, разработке и адаптации экологических норм/правил, регламентов, а также сбора данных и статотчетности по ОРВ и ГФУ.

В частности, он/она выполнит нижеследующие задачи:

Компонент I. Законодательная и политическая основа для поэтапного сокращения использования ГФУ, укрепления институциональной базы и финансовых инструментов.

Оказывает профессиональную и техническую поддержку в создании механизмов сбора, проверки и отчетности данных по ГФУ (с участием Статистического агентства, Коалиции по охране окружающей среды и Таможенной службы). Основное внимание уделяется системе данных по охране окружающей среды в контексте Монреальского протокола и Кигалийской поправке.

Задачи:

- Сбор данных;

- Сбор данных по потреблению ОРВ и ГФУ за 2025 год;

- Сбор данных по рециркуляции и восстановления ОРВ и ГФУ за 2025 год;

- Разработка отчета Форма 1 по потреблению ОРВ и ГФУ для Секретариата по озону.

- Нормативно правовые и экологические нормы, а также правила в отношении ГФУ/рамки регулирования и отчетности;

- Всестороннее помощь и содействия международному консультанту в вопросах лицензирования, государственной статистической отчетности и НПА Таджикистана по экологическим аспектам, а также Монреальскому протоколу и Кигалийской поправки к нему.

- Создание и внедрения стандартной системы сбора, проверки и отчетности по данным ГФУ (гос. статотчетность);

- Разработка и утверждения Положения/Инструкции по распределения годовых квот по ввозу ГФУ

- Разработка и включении требования к лицензированию в области защиты озонового слоя и изменения климата (Кигалийская поправка Монреальского протокола) в Порядок выдачи лицензий, разрешительной документации, документов об утверждении и координации, а также приема уведомлений, утвержденный постановлением Правительства Республики Таджикистан.

- Разработка и включении в проект Экологического кодекса Республики Таджикистан специальную главу о защите озонового слоя, принимая во внимание требования международных соглашений, включая Венскую конвенцию о защите озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой с акцентом на его Кигалийскую поправку по ГФУ веществам.

- Разработка/адаптация первой части Правил/Положений/Стандартов «Правила безопасности и охраны окружающей среды для холодильных систем и тепловых насосов» (Часть I «Определения, классификация и критерии выбора»).

- Продвижение и утверждения всех разработанных законодательных актов, НПА и стандартов по ОРВ, ГФУ и продукции его содержащие;

- Результаты

| Ожидаемые результаты | Оплата % | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Результат 1 Вводный отчет: Методологию и общий подход к задачам: - Разработано и представлена методология, включая подробный план работы с описанием конкретных действий, сроков выполнения, планов консультаций, материалов, требуемых от международного консультанта, национальных экспертов, заинтересованных сторон и членов проектной группы. | 15% | Май 2026 г. |
| Результат 2 Первоначальный отчет: Сбор данных и разработка системы статистической отчетности по ОРВ и ГФУ: - Произведен сбор данных по потреблению, а также по рециркуляции и повторного использования ОРВ и ГФУ за 2025 год. - Разработан и представлен в Секретариат по Озону Страновой отчет Форма-1 по потреблению ОРВ и ГФУ. - Создана система статотчетности сбора и отчетности по использованию ГФУ. - Утверждено Положение/Инструкция по распределению квот по ввозу ГФУ. | 45% | Сентябрь 2026 г. |
| Результат 3 Промежуточный отчет: Нормативно правовые и экологические нормы, а также правила в отношении ГФУ/рамки регулирования и отчетности - Разработано и включено требования к лицензированию в области защиты озонового слоя и изменения климата (Кигалийская поправка Монреальского протокола) в Порядок выдачи лицензий. - Разработана и включена в проект Экологического кодекса Республики Таджикистан специальная глава о защите озонового слоя принимая во внимание требования международных соглашений. - Разработана первая часть Правил/Положений/ Регламентов «Правила безопасности и охраны окружающей среды для холодильных систем и тепловых насосов» (Часть I «Определения, классификация и критерии выбора»). | 25% | Декабрь 2026 г. |
| Результат 4 Финальный отчет: - Предоставлены рекомендации по совершенствованию и принятия новых экологических норм/правил и регламентов по ОРВ и ГФУ в контексте Кигалийской поправки Монреальского протокола. - Всесторонняя помощь и содействия международному консультанту в вопросах лицензирования, экологических норм и правил, статотчетности и других экологических вопросов по ОРВ и ГФУ. - Продвижение и утверждения всех разработанных законодательных актов и НПА, а также всех разработанных стандартов по ОРВ, ГФУ и продукции/оборудования их содержащих | 15% | Февраль 2027 г. |
| ИТОГО: | 100% |  |

## IV. ОПЛАТА

## Все выплаты будут произведены только после достижение вышеназванных результатов.

V. ТРЕБОВАНИЯ

Образование - Высшее образование в любых следующих областях: Инженер, управление природными ресурсами, бизнес-администрация, менеджмент и планирования, технолог или другие соответствующие образования.

Опыт работы - Не менее 10 лет прогрессивного опыта в области охраны окружающей среды или других соответствующих областях. - Не менее 3 лет опыта по экологическим нормам и правилам в сфере защиты озонового слоя Монреальского протокола и изменения климата и отчетности по ОРВ и ГФУ; - Опыт сокращения потребления ОРВ и внедрения фторсодержащих газов (ГФУ) будет преимуществом; Опыт работы с государственными и международными организациями, таможни, экспертами ГФУ; - Опыт работы в проектах по Монреальскому протоколу защиты озонового слоя и в других международных проектах является преимуществом.

Коммуникативные навыки - Свободное владение русским, таджикским языками. Знание английского приветствуется; - Отличные навыки исследования, написания отчетов и аналитические способности; - Налаженные контакты с секторальными экспертами и государственными служащими, а также линейными министерствами и комитетами

Отбор кандидатов будет произведен на основе кумулятивного анализа (только высококвалифицированные кандидаты).